|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | |
| Создание сети современных кампусов | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование национального проекта | Наука и университеты | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Кампусы | | Срок реализации проекта | 01.01.2023 | 31.12.2030 | |
| Куратор федерального проекта | Чернышенко Д.Н. | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | |
| Руководитель федерального проекта | Омельчук А.В. | | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | | | |
| Администратор федерального проекта | Даутов Р.М. | | Директор департамента | | | |
| Целевые группы федерального проекта |  | | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | 2030 | |  |
| 1 | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования | | | | | НП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 0,0000 | | | 1,0000 | | | 6,0000 | | - | | | - | | - | | | - | | - | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.2. | Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 7,0000 | | | 85,0000 | | | 164,0000 | | 264,0000 | | | 315,0000 | | 347,0000 | | | 366,0000 | | 404,0000 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.3. | Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций | | | | | ФП | | Тысяча мест | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 0,3860 | | | 30,3860 | | | 60,3860 | | 90,3860 | | | 120,3860 | | 150,3860 | | | 180,3860 | | 210,3860 | | - | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.4. | Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 8 530,0000 | | | 11 887,0000 | | | 21 320,0000 | | 28 724,0000 | | | 57 469,0000 | | 66 369,0000 | | | 70 339,0000 | | 70 339,0000 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.5. | Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 11,0000 | | | 18,0000 | | | 28,0000 | | 43,0000 | | | 63,0000 | | 71,0000 | | | 74,0000 | | 74,0000 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | 2030 | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.6. | Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 11,0000 | | | 27,0000 | | | 66,0000 | | 115,0000 | | | 166,0000 | | 219,0000 | | | 263,0000 | | 301,0000 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.7. | Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 6,0000 | | | 18,0000 | | | 74,0000 | | 102,0000 | | | 151,0000 | | 200,0000 | | | 234,0000 | | 266,0000 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.8. | Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 3,0000 | | | 15,0000 | | | 19,0000 | | 24,0000 | | | 39,0000 | | 43,0000 | | | 44,0000 | | 45,0000 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.9. | Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами | | | | | ФП | | Единица | | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 2,0000 | | | 20,0000 | | | 32,0000 | | 68,0000 | | | 106,0000 | | 132,0000 | | | 151,0000 | | 179,0000 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | |  |
| 1.10. | Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | | | | | ФП | | Квадратный метр | | | | 88 974,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 300 336,3400 | | | 517 624,9400 | | | 797 491,3600 | | 1 194 641,9800 | | | 2 167 629,4800 | | 2 334 929,4800 | | | 2 430 149,4800 | | 2 430 149,4800 | | Декомпозирован | https://прокампус.рф/ | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | | 2029 | | 2030 | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | развитие Российской Федерации" | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | | | | |  | | | | | | | | | |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | апр. | | май | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | окт. | ноя. | |  | | | | | | | | | |
| 1 | | | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования | | | | | | | НП | | | | Единица | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.2. | | | Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | 7,00 | | 7,00 | | | 7,00 | | | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 7,00 | | | 7,00 | | | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | 85,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.3. | | | Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций | | | | | | | ФП | | | | Тысяча мест | | | 0,39 | | 0,39 | | | 0,39 | | | 0,39 | | 0,39 | 0,39 | | 0,39 | | | 0,39 | | | 0,39 | | 0,39 | 0,39 | | 30,39 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.4. | | | Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | 8 530,00 | | 8 530,00 | | | 8 530,00 | | | 8 530,00 | | 8 530,00 | 8 530,00 | | 8 530,00 | | | 8 530,00 | | | 8 530,00 | | 8 530,00 | 8 530,00 | | 11 887,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.5. | | | Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 | 11,00 | | 18,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.6. | | | Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 | | | 11,00 | | 11,00 | 11,00 | | 27,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.7. | | | Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 6,00 | | | 6,00 | | | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | | 18,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.8. | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | | | | | |  | | | | | | | | | |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | апр. | | май | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | окт. | ноя. | |  | | | | | | | | | |
|  | | | Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 15,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.9. | | | Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | | 2,00 | | | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 20,00 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.10. | | | Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | | | | | | | ФП | | | | Квадратный метр | | | 300 336,34 | | 300 336,34 | | | 300 336,34 | | | 300 336,34 | | 300 336,34 | 300 336,34 | | 300 336,34 | | | 300 336,34 | | | 300 336,34 | | 300 336,34 | 300 336,34 | | 517 624,94 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. Результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1 | | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)". Нарастающий итог | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 2,0000 | | | 6,0000 | | 14,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов, | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
| Осуществлено оснащение кампуса ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана". В 2023 г.-2 объекта, в 2024 г.-4 объекта и в 2025 г.-8 объектов. Ключевые результаты: 2023 г.-оснащены Центр биомедицинских систем и технологий и Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем; 2024 г.-оснащены Многофункциональный научно-образовательный корпус, Выставочно-образовательное медиапространство "Дворец технологий", многофункциональный библиотечный комплекс (Химическая лаборатория), Исследовательский центр; 2025 г.-оснащены Центр превосходства и научно-образовательный кластер "Цифровое материаловедение", Инновационный Хаб и Конгресс-центр, комплексы общежитий и досуговые центры "Спектр" и "Стрела", Центр превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации (Bauman Digital World), "Технологии защиты природы-Зеленая территория", федеральный (национальный) испытательный центр, Многофункциональный комплекс "Квантум парк". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта". Нарастающий итог | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 2,0000 | | 8,0000 | | | 8,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
| 1.2.1 | | Конференц-комплекс | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 3 814,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.2.2 | | Корпусы Welcome zone | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 758,5000 | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.2.3 | | Общежитие 1 | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 33 407,1000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.2.4 | | Общежитие 2 | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 20 921,9000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.2.5 | | Общие аудитории с библиотекой | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 747,1000 | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.2.6 | | Учебный корпус "Биомед" | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 23 673,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.2.7 | | Учебный корпус "Высшая школа философии и социальных наук" | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 12 282,5000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.2.8 | | Учебный корпус "Институт высоких технологий" | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 13 710,2000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" общей площадью не менее 109 560,2 кв. м. В 2024 г. - построено 2 объекта. в 2025 г. - 6 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2024 г. - Введены в эксплуатацию: - общие аудитории с библиотекой - 747.1 кв. м. - корпуса Welcome zone - 758.5 кв.м. 2025 г. - Введены в эксплуатацию: - учебный корпус "Биомед"- 23 673 кв. м. - учебный корпус Институт высоких технологий - 13 710.2 кв. м. - учебный корпус Высшая школа философии и социальных наук - 12 282.5 кв. м. - конференц-комплекс - 3 814 кв. м. - общежитие 1 - 33 407.1 кв. м. - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| общежитие 2 - 20 921.9 кв. м. 2026 год - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3 | | Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области. Нарастающий итог | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 2,0000 | | 2,0000 | | | 9,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | Декомпозирован | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
| 1.3.1 | | Общая площадь Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 9 028,0000 | | - | | | 104 972,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Осуществлено строительство и оснащение Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области общей площадью не менее 114000 кв. м. В 2024 г. - построено 2 объекта, в 2026 г. Построено - 9 объектов. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2024 г. - введены в эксплуатацию и оснащены 2 гостиницы. 2026 г.: - Введен в эксплуатацию и оснащен - Многофункциональный комплекс с модульными конференц-залами - Учебно-научный комплекс высшего образования с научно-исследовательскими, лабораторными и административными помещениями - 6 гостиниц. - Стадион со спортивными дорожками и площадками. Реконструкция спортивной дорожки (лыжероллерной трассы) с освещением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4 | | Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 3,0000 | | | 3,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
| 1.4.1 | | Общая площадь кампуса не менее | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 78 095,0000 | | | 0,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.4.2 | | Построен научно-исследовательский центр НГУ | | - | Единица | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,0000 | | | 0,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.4.3 | | Построен учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ | | - | Единица | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,0000 | | | 0,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.4.4 | | Создан учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная библиотека и переход в НГУ | | - | Единица | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,0000 | | | 0,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Осуществлено строительство и оснащение кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет общей площадью не менее 40 062,86 кв.м. В 2025 году - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2025 год - введены в эксплуатацию учебный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научная библиотека и переход в НГУ; учебно-научный центр института медицины и психологии В. Зельмана НГУ; научно-исследовательский центр НГУ. 2026 год - произведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками), утвержден протокол заседания рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.5 | | Создан кампус | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 3,0000 | | | 3,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | Строите | | | | | - | | Количество | | Обеспечение | | Государственна |  |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | | "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина". Нарастающий итог | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | льство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | |  | | кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктур | | присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | я программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | ы, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1.5.1 | | Построен институт информационных технологий | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 40 300,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.5.2 | | Построен институт экономики и управления | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 35 900,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| 1.5.3 | | Построен специализированный учебно-научный центр | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 24 000,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Осуществлено строительство и оснащение "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" общей площадью не менее 100 200 кв. м. В 2025 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2025 г. - Введены в эксплуатацию учебные корпуса "Институт информационных технологий", "Институт экономики и управления", "Специализированный учебно-научный центр". 2026 год - проведены окончательные расчеты с поставщиками (подрядчиками) и утвержден протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.6 | | Создан современный межвузовский кампус в г. Томске. Нарастающий итог | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | Декомпозирован | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
| Создан современный межвузовский кампус в г. Томске общей площадью не менее 191 900 кв. м. В 2027 г. - построено 3 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2027 г. - Введены в эксплуатацию "Жилой комплекс", "Физкультурно-оздоровительный комплекс", "Многофункциональный учебный центр". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.7 | | Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан. Нарастающий итог | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 2,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | Декомпозирован | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
| 1.7.1 | | Общая площадь кампуса | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 111 942,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан общей площадью не менее 147809,5 кв. м. В 2023 г. - реконструирован 1 объект, в 2025 г. - построен 1 объект. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2023 г. - Введено в эксплуатацию здание кампуса по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2 (1 очередь - реконструкция здания IQ-парка (технопарка) площадью 35 867,5 кв. м);2025 г. - Введен в эксплуатацию комплекс административных и жилых зданий этажностью от 4 до 34 этажей (2 очередь - новое строительство - 111 942 кв. м, в том числе: жилье - 74 567 кв. м.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.8 | | Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде. Нарастающий итог | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 1,0000 | | 5,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | Декомпозирован | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами | |  | |  |  |
|  |
|  |
| 1.8.1 | | Общая площадь кампуса | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 37 400,0000 | | 179 000,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Осуществлено строительство и оснащение ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде общей площадью не менее 204 500 кв. м. В 2024 г. - построен 1 объект, в 2025 г. - построено 4 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты:2024 г. Введена в эксплуатацию гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги; 2025 г. Введены в эксплуатацию следующие объекты: Корпуса 1 и 2 гостиницы без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина; Главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя;Учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.9 | | Обеспечено сопровождение концессионных соглашений | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| ВЭБ.РФ обеспечено сопровождение заключения концессионных соглашений в том числе: - Оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционных проектов;- Юридическая экспертиза инвестиционных проектов;- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| Обеспечение сопровождения концессионных соглашений (моделирование экономических сценариев реализации проектов; план-факт анализ исполнения финансово-экономической модели;оценка рисков реализации проектов;оценка изменений условий концессионного соглашения);- Нормативно-правовое и методологическое сопровождение проекта по созданию инновационной образовательной среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.10 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование Научно-технологического кампуса "Сириус" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
| ​Определены параметры создания Научно-технологического кампуса «Сириус» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Научно-технологического кампуса «Сириус» и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.11 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
| ​Определены параметры создания кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске» и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.12 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование Межвузовского кампуса в г. Хабаровске | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
| ​Определены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Межвузовского кампуса в г. Хабаровске» и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.13 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
| ​Определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми» и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.14 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательн | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | ых организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
| ​Определены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.15 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
| ​Определены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени» и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.16 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
| ​Определены параметры создания научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская Мануфактура» и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.17 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов , | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированн | | образования | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | ых образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
| ​Определены параметры создания  современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.18 | | Определены параметры создания и обеспечено финансирование Международного межвузовского | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской |  |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | | кампуса IT-направления в городском округе Самара | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения | | разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
| ​Определены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов).  Определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом «Создание Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара» и соответствующими контрольными точками. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.19 | | Определен перечень и разработаны | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение докумен | | | | | - | | Количество кампусов образовательн | | Обеспечение присутствия Российской | | Государственная программа Российской |  |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | | методики социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институциональных уровней по оценке кампусов | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | та | | | | |  | | ых организаций высшего образования | | Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| Разработан и утвержден Минобрнауки России перечень социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институционального уровней для оценки кампусов федерального проекта «Кампусы» и их методики расчета. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.20 | | Разработаны методики и установлены значения показателей федерального проекта | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 10,0000 | | | - | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество мест, предназначенных для проживания в отремонтированных объектах образовательных организаций,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  |
|  |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество сетевых образовательн | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | ых программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
| Разработаны и утверждены Минобрнауки России методики расчета показателей федерального проекта «Кампусы», на основе которых установлены базовые (на год сбора верифицируемых данных) и плановые значения показателей, определены перечни необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателей, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных. При необходимости внесены изменения в существующие (или разработаны новые) формы федерального статистического наблюдения (мониторинга) для сбора необходимых данных. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.21 | | Определены субъекты Российской Федерации для создания кампусов (третья очередь) | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| В соответствии с подпунктом "в" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию от 10 февраля 2022 г. № Пр-290 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" определен перечень субъектов Российской Федерации для создания не менее 8 кампусов (3 очередь) в дополнение к ранее отобранным 17 заявкам на создание кампусов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 1.22 | | Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом) | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 6,0000 | | 19,0000 | | | 38,0000 | | | 45,0000 | | | 45,0000 | | 45,0000 | | | 45,0000 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | - | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| ​Проведены опросы об удовлетворенности инфраструктурой кампусов среди различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, горожан (для мест с открытым доступом), а также об удовлетворенности качеством образования среди различных категорий обучающихся.  В 2024 году будут определены методика опроса и порядок его проведения.  В 2024-2030 гг. на ежегодной основе будут проводиться опросы для функционирующих на момент проведения опроса объектов кампусов.  Будет проведено:  в 2024 году - 6 опросов;  в 2025 году - 19 опросов;  в 2026 году - 38 опросов;  в 2027 году - 45 опроса;  в 2028 году - 45 опроса;  в 2029 году - 45 опроса;  в 2030 году - 45 опроса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 1.23 | | Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 2,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | Декомпозирован | | Количество кампусов образовательных организаций высшего образования,  Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов ,  Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций ,  Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов,  Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные),  Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами,  Количество | |  | |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов,  Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами,  Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | |  | |  |  |
|  |
|  |
| 1.23.1 | | Общая площадь кампуса | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | 124 974,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске общей площадью не менее 124 974 кв. м. В 2026 г. - построено 2 объекта. Новые объекты кампуса начали функционировать в соответствии с целевым назначением указанных объектов. Ключевые результаты: 2026 г. - Введены в эксплуатацию объекты: студенческий городок и Научно-образовательный центр кампуса СахалинTech. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.24 | | Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта | | - | Единица | | 0,0000 | | 2022 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | - | | Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию | | Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| На ежегодной основе проводится ежеквартальный мониторинг утвержденных "дорожных карт" по реализации проектов кампусов. Ключевые результаты: 2023 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2024 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2025 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2026 г. - мониторинг 17 "дорожных карт" кампусов; 2027 г. - мониторинг 11 "дорожных карт" кампусов; 2028 г. - мониторинг 7 "дорожных карт" кампусов; 2029 г. - мониторинг 2 "дорожных карт" кампусов; 2030 г. - мониторинг 1 "дорожной карты" кампуса. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.25 | | Уточнены параметры создания Научно-технологического кампуса "Сириус" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания Научно-технологического кампуса "Сириус" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Научно-технологического кампуса "Сириус", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.26 | | Уточнены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.27 | | Уточнены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Уточнены | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверж | | | | | - | | - | | - | | Государственна |  |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| 8 | | параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | 0 | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | дение документа | | | | |  | |  | |  | | я программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.29 | | Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов.. Нарастающий итог | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 10,0000 | | 20,0000 | | | 30,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
|  |
| 1.29.1 | | Площадь построенных (реконструированных, приобретенных) объектов | | - | Квадратный метр | | - | | - | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 70 000,0000 | | 140 000,0000 | | | 210 000,0000 | | | - | | | - | | - | | | - | | - | | | | | - | | - | | - | | - |  |
| Осуществлено проектирование, строительство, реконструкция, приобретение или техническое перевооружение объектов организаций науки и высшего образования для проживания студентов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.30 | | Уточнены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура" в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип результата | | | | | Признак реализации в субъекте | | Связь с показателем федерального проекта | | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | | Связь с государственной программой |  |
| Значение | | Год | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |  |
| федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.31 | | Уточнены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.32 | | Уточнены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | 1,0000 | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом "Создание Межвузовского кампуса в г. Хабаровске", контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.33 | | Уточнены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми | | - | Единица | | 0,0000 | | 2023 | | - | | - | | | - | - | | | - | | | - | | | - | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | Утверждение документа | | | | | - | | - | | - | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" |  |
| Определены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми в соответствии с Методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов). В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 "О реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Наука и университеты" после получения положительного заключения Главгосэкспертизы России будут определены контрольные точки для объектов кампуса и их характеристики. Внесены изменения в федеральный проект в части дополнения результатом Создание современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми, контрольными точками и соответствующим финансовым обеспечением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)", 28100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 128,60 | |
|
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 128,60 | |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", 28500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 923,30 | 7 512 791,20 | 600 000,00 | 4 519 339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 396 054,10 | |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763 923,30 | 7 512 791,20 | 600 000,00 | 4 519 339,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 396 054,10 | |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области, 55600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 959,20 | 6 662 464,20 | 11 641 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 965 905,90 | |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 4 000 000,00 | 2 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | |
| 1.3.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 4 000 000,00 | 2 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | |
| 1.3.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 4 000 000,00 | 2 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 070,00 | 4 930 000,00 | 2 979 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 024 000,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 889,20 | 1 732 464,20 | 8 661 552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 941 905,90 | |
| 1.4 | Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", 28300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 256,70 | 2 451 602,80 | 600 000,00 | 1 806 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 259,50 | |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 256,70 | 2 451 602,80 | 600 000,00 | 1 806 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 259,50 | |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 28400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 630,20 | 8 973 601,10 | 600 000,00 | 4 217 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 160 075,30 | |
|
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 368 630,20 | 8 973 601,10 | 600 000,00 | 4 217 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 160 075,30 | |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.3. | Консолидированные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6 | Создан современный межвузовский кампус в г. Томске, 55620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 894,10 | 3 000 000,00 | 19 652 588,20 | 4 562 490,40 | 10 122 088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 633 061,10 | |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 600,00 | |
| 1.6.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 600,00 | |
| 1.6.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 594 600,00 | |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783 789,50 | 758 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 968,50 | |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 894,10 | 3 000 000,00 | 15 868 798,70 | 3 804 311,40 | 10 122 088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 091 092,60 | |
| 1.7 | Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан, 55630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 712,20 | 7 724 201,30 | 17 977 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 553 007,00 | |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 070 666,00 | 8 156 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 000,00 | |
| 1.7.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 070 666,00 | 8 156 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 000,00 | |
| 1.7.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 070 666,00 | 8 156 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 727 000,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 426,20 | 3 402 069,30 | 9 644 504,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 327 000,00 | |
| 1.7.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 286,00 | 4 322 132,00 | 8 332 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 226 007,00 | |
| 1.8 | Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде, 55610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 068 590,20 | 23 658 111,10 | 13 984 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 711 513,70 | |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 000,00 | 12 929 334,00 | 5 407 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 887 400,00 | |
| 1.8.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 000,00 | 12 929 334,00 | 5 407 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 887 400,00 | |
| 1.8.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 000,00 | 12 929 334,00 | 5 407 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 887 400,00 | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | *Федерации* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 526,00 | 13 422 931,00 | 5 691 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 905 105,00 | |
| 1.8.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 064,20 | 10 235 180,10 | 8 293 164,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 806 408,70 | |
| 1.9 | Обеспечено сопровождение концессионных соглашений, 28200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 202,50 | 85 333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 535,90 | |
| 1.9.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 202,50 | 85 333,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 535,90 | |
| 1.9.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.9.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10 | Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов, 28600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 766,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 766,70 | |
| 1.10.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 766,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 766,70 | |
| 1.10.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.10.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.12 | Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске, 55640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 6 985 000,00 | 7 445 000,00 | 6 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 607 000,00 | |
| 1.12.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | |
| 1.12.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | |
| 1.12.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 000,00 | |
| 1.12.2. | Бюджеты государственных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.12.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 255 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | |
| 1.12.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.12.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 6 730 000,00 | 7 250 000,00 | 6 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 157 000,00 | |
| 1.13 | Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов., 28600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 903,50 | |
| 1.13.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 903,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 029 903,50 | |
| 1.13.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.13.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.13.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.13.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет), 89999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 117 700 000,00 | |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 646 063,70 | 70 083 008,60 | 75 200 976,60 | 44 783 074,00 | 33 122 088,40 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 326 835 211,30 | |
| в том числе:  федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 325 908,00 | 42 053 232,00 | 24 500 000,00 | 33 543 583,60 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 217 422 723,60 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 185 022,20 | 22 010 000,30 | 22 294 872,00 | 758 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 248 073,50 | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193 133,50 | 26 019 776,30 | 48 406 104,60 | 10 481 311,40 | 10 122 088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 222 414,20 | |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| № п/п | Наименование результата | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.2. | Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта" | | 50 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | 2 004 263,70 | 2 204 263,70 | 2 504 263,70 | 4 358 527,40 | 4 708 524,40 | 5 058 527,70 | 6 962 791,10 | 7 262 791,10 | 7512791.2 | | |
| 1.3. | Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000000 | | |
| 1.4. | Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" | | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | 450 000,00 | 1 556 770,60 | 1 756 770,60 | 1 956 770,60 | 2 156 770,60 | 2451602.8 | | |
| 1.5. | Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 710 500,00 | 2 921 000,00 | 4 131 000,00 | 5 342 000,00 | 6 552 000,00 | 7 763 000,00 | 8973601.1 | | |
| 1.6. | Создан современный межвузовский | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (тыс. рублей) | | |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
|  | кампус в г. Томске | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 1.7. | Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3070666 | | |
| 1.8. | Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12929334 | | |
| 1.9. | Обеспечено сопровождение концессионных соглашений | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85333.4 | | |
| 1.10. | Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| 1.11. | Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3029903.5 | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Пояснительная записка к паспорту федерального проекта**  **«Создание сети современных кампусов»**  В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшегося 24 декабря 2021 г. (от 10 февраля 2022 г. № Пр-290) сформирован паспорт федерального проекта «Создание сети современных кампусов» в рамках национального проекта «Наука и университеты».  В рамках указанного федерального проекта планируется оказание поддержки 17 победителям первой и второй очередей отбора проектов по созданию кампусов мирового уровня, отобранных в 2021-2022 годах и расположенных в 16 субъектах Российской Федерации и г. Москве, а также определение еще не менее 8 кампусов.  Кампусы – это площадки для развития критических технологий и реализации стратегии научно-технологического развития, которые позволят сформировать инфраструктуру нового типа для реализации передовых образовательных и научных проектов, создать условия для притока иностранных студентов, организации внутренней мобильности студентов и преподавателей в России, а также послужат активатором взаимодействия системы образования, науки и реального сектора экономики, развития высокотехнологичной, экспортно-ориентированной экономики субъектов Российской Федерации. При этом деятельность кампусов направлена на создание единой среды студенческого, научного и бизнес-сообщества, интегрированного в городскую среду и востребованную жителями города.  Установление общих правил и принципов в отношении создаваемой инновационной образовательной среды (кампусов) с применением концессионных соглашений, посредством федеральной адресной инвестиционной программы, в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования позволит оптимизировать подготовку и запуск подобных проектов, повысить их качество, обобщить существующий опыт, а также обеспечить единство требований к качеству создаваемой в рамках кампусов инфраструктуры.  Такие кампусы будут включать в себя здания, предназначенные для организации образовательной деятельности, исследовательской и инновационной деятельности, временного проживания студентов и сотрудников университетов, административные объекты, объекты бытовой, спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры, хозяйственные и иные сооружения, а также рекреационные зоны и пространства общего пользования.  Проект паспорта включает показатели, отражающие целевое назначение объектов кампусов, в результатах предусмотрены детализированные контрольные точки по созданию кампусов первой волны и результаты, предусматривающие определение параметров создания кампусов второй волны.    **Финансовое обеспечение федерального проекта**  **«Создание сети современных кампусов»**  Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение федерального проекта «Создание сети современных кампусов» Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены:  - в рамках результата «Осуществлено строительство и произведена реконструкция инфраструктуры образовательных организаций высшего образования и научных организаций» федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», в том числе:  в части расходов Минобрнауки России в объеме 4 683 202,5 тыс. рублей на 2023 год;  в части расходов Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в объеме 6 988 205,7 тыс. рублей на 2023 год, 19 594 254,5 тыс. рублей на 2024 год; | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | на резерве Минфина России в объеме 20 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно;  - в составе комплекса процессных мероприятий «Проведение фундаментальных научных исследований» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2022 г. № ДЧ-П8-15538, от 17 октября 2022 г. № ДЧ-П8-17461, решением заседания Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 27 октября 2022 г. № 17 и решением Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 23 декабря 2022 г. № ММ-П8-22285 в объеме 2 890 128,6 тыс. рублей;  - в составе резервных средств Минфина России в рамках государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в объеме 3 000 000,0 тыс. рублей на 2024-2025 годы ежегодно.  Перераспределение средств федерального бюджета из указанных источников осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 с направлением соответствующих запросов на изменение паспортов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Наука и университеты».  Средства федерального бюджета, зарезервированные в составе расходов Минфина России в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в представленной версии паспорта отражены в разделе «Финансовое обеспечение реализации федерального проекта» в строке «Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)» и будут перераспределены на финансовое обеспечение результатов дополнительно после утверждения соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации. Указанное распоряжение сформировано Минобрнауки России и направляется на межведомственное согласование одновременно с паспортом федерального проекта «Создание сети современных кампусов». | | | | | | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту федерального проекта | | | |
|  | | | | | | | | | Кампусы | | | |
| План реализации федерального проекта | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Оснащен кампус федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | 01.01.2023 | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Гришкин В. В. | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 73 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем образовательной организации высшего образования" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 01.04.2023 | 08 | 04 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Подготовлена конкурсная документация | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | | - | 01.05.2023 | 03 | 01 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключен договор на поставку оборудования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (выполнения работы)" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Выставочно-образовательное медиапространство «Дворец технологий» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию многофункциональный библиотечный комплекс (Химическая лаборатория) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Исследовательский центр | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 29.12.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. | Акт  Акт поставки и монтажа оборудования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. | Соглашение  Соглашение о предоставлении субсидии. | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию комплекс общежитий и досуговый центр «Спектр» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | отсутствует |  |  |  | |  | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию комплекс общежитий и досуговый центр «Стрела» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Многофункциональный научно-образовательный корпус | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. | Отчет  Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Инновационный Хаб и Конгресс-центр | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Центр | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | эксплуатацию" | |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | превосходства и научно-образовательный кластер цифровой трансформации (Bauman Digital World) | |  | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Кластер «Технологии защиты природы – Зеленая территория» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию федеральный (национальный) испытательный центр | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Многофункциональный комплекс «Квантум парк» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Центр превосходства и научно-образовательный кластер «Цифровое | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | материаловедение» | |  | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 17 | Гришкин В. В. | Прочий тип документа  Подготовлена конкурсная документация | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 05.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 15 | Гришкин В. В. | Прочий тип документа  Заключен договор на поставку оборудования. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 02.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. | Акт  Акт поставки и монтажа оборудования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1. | Контрольная точка | |  | 28.12.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Гришкин В. | Акт | | ГИИС Электронный | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 25 | "Оборудование приобретено" | | - | 24 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | В. | Акт приемки | | бюджет | | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Гришкин В. В. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Оборудование введено в | | - | 03.03.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными | Гришкин В. В. | Акт  Акт ввода в эксплуатацию | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | эксплуатацию" | |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 14.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. | Прочий тип документа  Заключен договор на поставку оборудования. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.1.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о | | - | 30.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Гришкин В. В. | Отчет  Представлен отчет о выполнении соглашения о | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | предоставлении субсидии | |  | | |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. | Прочий тип документа  Подготовлена конкурсная документация | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1.33 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гришкин В. В. | Акт  Акт поставки и монтажа оборудования. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2 | Результат "Создан кампус "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | 02.06.2023 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | руководителем субъекта Российской Федерации" | |  |  | отсутствует | отсутствует |  | кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 22.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Карпов В. А. | Акт  Акт о начале работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 28 | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 29.12.2023 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 23 | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Строительно-монтажные | | - | 29.03.2024 | 29 | 20 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | работы завершены" | |  |  |  |  |  | строительства Корпуса «Общая аудитория с библиотекой» | |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 29.03.2024 | 29 | 21 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Корпуса «Welcome zone» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 27.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса «Общая аудитория с библиотекой» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  | отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 27.12.2024 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса «Welcome zone» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка " Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды | | - | 28.12.2024 | 26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (кампусов) " | |  |  |  |  |  | организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 28 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Корпуса Общежитие № 1 | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 29 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Корпуса Общежитие № 2 | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 27 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Конференц-комплекса | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 25 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса Институт высоких технологий | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 26 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса Высшей школы философии и социальных наук | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса Биомед | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | - | 30.09.2025 | 04 | 06 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  | 17.10.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 25 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса Биомед | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 17.10.2025 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса Института высоких технологий | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 17.10.2025 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Конференц-комплекса | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.27 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 17.10.2025 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса Высшей школы философии и социальных наук | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 17.10.2025 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса Общежитие № 1 | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 17.10.2025 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Корпуса Общежитие № 2 | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | - | 20.11.2025 | 05 | 07 | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | - | 15.12.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт ввода в эксплуатацию | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 28.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 23.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.3 | Результат "Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области" | | 01.01.2024 | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | | - | 22.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 37 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Подписанный контракт. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" | | - | 30.03.2023 | 36 | 38 | Даутов Р. М. | Отчет  Отчет по результатам инженерных изысканий. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 30 | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации" | |  |  | точками отсутствует |  |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 28.09.2023 | 36 | 39 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приема-передачи проектно-сметной документации. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Осуществлен пересчет финансово-экономической модели и | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 32 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Финансово-экономическая модель реализации проекта (корректировка) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | уточнены объемы мер государственной поддержки " | |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Агентом Правительства РФ проведена оценка экономической эффективности инвестиционного проекта с верификацией мер государственной поддержки" | | - | 10.11.2023 | 31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение Агента Правительства РФ | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 29.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 35 | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченного строительства Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | 1) | |  | | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | - | 02.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Получено заключение о соответствии (1 этап) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 10.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 1) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | - | 30.04.2024 | 39 | 22 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию (Этап 2) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | - | 14.06.2024 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на строительство (Этап 2) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|  |  | |  | 28.06.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 01.07.2024 | 38 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Программа проверок выданная, госстройнадзором по результатам приемки извещения о начале строительства (Этап 2) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | - | 02.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную документацию (Этап 3) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | - | 16.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на строительство (Этап 3) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Программа проверок, выданная госстройнадзором по результатам приемки извещения о начале строительства (Этап 3) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 28.12.2024 | 33 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 1.3. | Контрольная точка "С | | - | 28.02.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Даутов Р. М. | Соглашение | | ГИИС Электронный | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 24 | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | |  | 25 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | бюджет | | |
| 1.3.25 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего | | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | проекта)" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 29.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 1) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.30 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 15.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченного строительства Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.31 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | инновационной образовательной среды (кампусов) " | |  |  | отсутствует | отсутствует |  | кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
|
| 1.3.32 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.3.33 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Заключение органа государственного | | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | 29 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Получено заключение о соответствии (2 этап). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | строительного надзора получено" | |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | | |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " | | - | 15.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Гостиниц Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 2) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 29 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченного строительства Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 31.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченного строительства объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением. Реконструкция (3 этап). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3. | Контрольная точка | | - | 31.08.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Даутов Р. М. | Акт | | ГИИС «Электронный | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 38 | "Строительно-монтажные работы завершены" | |  | 26 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Акт приемки законченного строительства Учебно-научного корпуса Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3) | | бюджет» | | |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | - | 04.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Получено заключение о соответствии (3 этап). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.42 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию | | - | 28.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебно- | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | объекта " | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | научного корпуса Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3) | |  | | |
| 1.3.43 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " | | - | 28.09.2026 | 25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Модульного конференц-зала Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области (Этап 3) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.44 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | - | 05.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт ввода в эксплуатацию | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.3.45 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 104 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.3.46 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта спорта "Стадион со спортивными дорожками и площадками", спортивная дорожка (лыжероллерная трасса) с освещением (Реконструкция) (3 этап). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4 | Результат "Создан кампус ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | 09.01.2023 | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Подписанный контракт | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем образовательной организации высшего образования" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | - | 14.04.2023 | 40 | 30 | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Выписка из ЕГРН | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 01.06.2023 | 01 | 04 | Карпов В. А. | Акт  Акт о начале работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) | | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | соответствующего проекта)" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 37 | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 29.12.2023 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 25 | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг" | |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 35 | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 28.06.2024 | 34 | 36 | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.09.2024 | 35 | 04 | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4. | Контрольная точка | | - | 02.12.20 | 36 | 19 | Карпов В. А. | Акт | | ГИИС Электронный | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 12 | "Строительно-монтажные работы завершены" | |  | 24 |  |  |  | Акт приемки законченного строительства Корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом НГУ | | бюджет | | |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " | | - | 27.12.2024 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод Корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом НГУ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 28.12.2024 | 33 | 39 | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 23 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Научно-исследовательского центра НГУ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | - | 30.06.2025 | 20 | 22 | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Получено заключение о соответствии | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " | | - | 16.07.2025 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Научно-исследовательского центра НГУ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта" | | - | 16.07.2025 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебно-научного центра института медицины и психологии В. Зельмана НГУ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | - | 05.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 06 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | отсутствует |  |  |  | |  | | |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | - | 29.10.2025 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | - | 08.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт ввода в эксплуатацию | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 30.12.2025 | 37 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 02.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.5 | Результат "Создан кампус "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | 01.01.2023 | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 40 | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Выписка из ЕГРН. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" | | - | 01.03.2023 | 19 | 41 | Карпов В. А. | Отчет  Отчет по результатам инженерных изысканий. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем образовательной организации высшего образования" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 32 | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2023 | 31 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Проектная документация разработана " | | - | 14.07.2023 | 40 | 20 | Карпов В. А. | Акт  Акт приема-передачи проектно-сметной документации. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | | - | 31.08.2023 | 41 | 21 | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию подготовительного этапа. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Произведена оплата | | - | 29.12.2023 | 17 | Взаимосвязь с иными | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | - | 30.05.2024 | 20 | 42 | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на строительство. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 04.06.2024 | 21 | 04 | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Извещение о начале строительства | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|  |  | |  | 28.06.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 35 | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.09.2024 | 34 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 28.12.2024 | 33 | 39 | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 1.5.18 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 38 | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта | | - | 30.06.2025 | 37 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 119 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 15.07.2025 | 42 | 26 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса «Специализированный учебно-научный центр». | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 15.07.2025 | 42 | 24 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса «Институт информационных технологий». | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.22 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 15.07.2025 | 42 | 25 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки законченного строительства Учебного корпуса «Институт экономики и управления». | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.23 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Карпов В. А. | Акт  Акт приемки. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|  |  | |  | 16.10.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 25 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса «Институт информационных технологий». | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.25 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 16.10.2025 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса «Институт экономики и управления». | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.26 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 16.10.2025 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Учебного корпуса «Специализированный учебно-научный центр». | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.27 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | - | 20.11.2025 | 05 | 07 | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.28 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | - | 15.12.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт ввода в эксплуатацию. | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|  |  | |  | 30.12.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.5.29 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 25 | 36 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 1.5.30 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 1.5.31 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Прочий тип документа  Платежное поручение | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
| 122 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.5.32 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 30.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС «Электронный бюджет» | | |
|
| 1.6 | Результат "Создан современный межвузовский кампус в г. Томске" | | 01.01.2023 | 11.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.6.1 | Контрольная точка не задана | | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.7 | Результат "Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан" | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Выписка из ЕГРН | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации" | | - | 15.03.2023 | 01 | 05 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Подписанный контракт по объектам II очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение инженерных изысканий " | | - | 16.03.2023 | 10 | 11 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Подписанный контракт по объектам II очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | | - | 17.03.2023 | 05 | 12 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Подписанный контракт по объекту I очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Осуществлен | | - | 31.03.2023 | 11 | 07 | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации" | |  |  |  |  |  | по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.7.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | - | 02.11.2023 | 08 | 03 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | мирового уровня | |  | | |
| 1.7.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 29.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" | | - | 01.12.2023 | 05 | 08 | Даутов Р. М. | Отчет  Отчет по результатам инженерных изысканий по объектам II очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 01.12.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченной реконструкции межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (1 очередь - реконструкция здания по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Проектная документация разработана " | | - | 28.12.2023 | 12 | 02 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приема-передачи проектно-сметной | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | документации по объекту II очереди (Геномный центр) | |  | | |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.7.13 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (1 очередь - реконструкция здания по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.32/2) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено дополнительное соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт о начале работ по объектам II очереди | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 25 | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.09.2024 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.19 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.7.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской | | - | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 129 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Федерации межбюджетных трансфертов" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.7.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 31 | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.23 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.09.2025 | 30 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.24 | Контрольная точка "Получены положительные | | - | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | 20 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение Главгосэкспертизы на | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | проектно-сметную документацию подготовительного этапа | |  | | |
| 1.7.25 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 01.12.2025 | 19 | 21 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченного строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (2 очередь - новое строительство) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.26 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | - | 30.12.2025 | 20 | 22 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Получено заключение о соответствии межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня по объектам II очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.27 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 30.12.2025 | 32 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов) | |  | | |
| 1.7.28 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | - | 30.12.2025 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт ввода в эксплуатацию по объектам II очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.29 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 24 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки по объектам II очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.30 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | - | 30.12.2025 | 23 | 25 | Даутов Р. М. | Акт  Акт выполненных работ по объектам II очереди | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.31 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 30.12.2025 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию межвузовского | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  | точками отсутствует |  | студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня по объектам II очереди | |  | | |
| 1.7.32 | Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.7.33 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 33 | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.8 | Результат "Создан ИТ-кампус в г. Нижнем | | 01.01.2024 | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Новгороде" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты", утвержденной руководителем субъекта Российской Федерации" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 30 | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.8.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2023 | 29 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" | | - | 20.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 36 | Даутов Р. М. | Отчет  Отчет по результатам инженерных изысканий | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | | - | 21.09.2023 | 35 | 37 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Подписанный контракт | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 29.09.2023 | 36 | 19 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приема-передачи проектно-сметной документации. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 29.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных | | - | 06.12.2023 | 37 | 20 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | экспертиз" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | - | 20.12.2023 | 19 | 38 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на строительство ИТ-кампуса в г. Нижний Новгород | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 22.12.2023 | 20 | 21 | Даутов Р. М. | Акт  Акт о начале работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 34 | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | трансфертов" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | межбюджетных трансфертов | |  | | |
| 1.8.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 33 | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.09.2024 | 32 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8. | Контрольная точка | | - | 31.10.20 | 38 | 22 | Даутов Р. М. | Акт | | ГИИС Электронный | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 15 | "Строительно-монтажные работы завершены" | |  | 24 |  |  |  | Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги | | бюджет | | |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 27.12.2024 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Б. Овраги | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Оборудование приобретено" | | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.18 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным | | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
|
| 1.8.19 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | | - | 03.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.21 | Контрольная точка "Строительно-монтажные | | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными | 19 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки строительно- | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | работы завершены" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина | |  | | |
| 1.8.22 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 10.07.2025 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 1 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.23 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 22 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8. | Контрольная точка | | - | 22.07.20 | Взаимосвязь с | 23 | Даутов Р. М. | Акт | | ГИИС Электронный | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 24 | "Строительно-монтажные работы завершены" | |  | 25 | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина | | бюджет | | |
| 1.8.25 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 11.08.2025 | 20 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, гостиница без звезд корпус 2 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.26 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" | | - | 12.08.2025 | 21 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, учебный корпус, ФОК, конференц-зал по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.8.27 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки строительно-монтажных работ ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Дальняя | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.28 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | | - | 03.11.2025 | 24 | 27 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Получено заключение о соответствии ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.29 | Контрольная точка "Оборудование установлено" | | - | 11.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Даутов Р. М. | Акт  Акт выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.30 | Контрольная точка "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта " | | - | 11.11.2025 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта ИТ-Кампуса в г. Нижний Новгород, главный учебный корпус по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | Нижегородский район, ул. Дальняя | |  | | |
| 1.8.31 | Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию" | | - | 25.12.2025 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт ввода в эксплуатацию | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.8.32 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта «Наука и университеты» о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.8.33 | Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Даутов Р. М. | Отчет  Предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | трансфертов" | |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.9 | Результат "Обеспечено сопровождение концессионных соглашений" | | 01.01.2023 | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.9.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с ВЭБ.РФ о предоставлении агентского вознаграждения в 2023 в 2024 годах" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 01 | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.9.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 30.06.2023 | 03 | 04 | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора | | - | 31.07.2023 | 01 | 05 | Даутов Р. М. | Отчет  Отчет Агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | субъектов РФ на предоставление ИМБТ в рамках 1-ой волны отбора кампусов" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.9.4 | Контрольная точка "Утверждена Методика проведения оценки бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридической экспертизы инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений" | | - | 30.10.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Методика проведения оценки бюджетной эффективности и юридической экспертизы в отношении инвестиционных проектов по созданию кампусов | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.9.5 | Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности | | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение Агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.9.7 | Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.9.8 | Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 14 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение Агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" | |  |  | отсутствует |  |  |  | |  | | |
| 1.9.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской Федерации на предоставление ИМБТ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.9.10 | Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ для проектов" | | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 147 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, утвержденными Постановлением № 1268 | |  | | |
|
| 1.9.11 | Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" | | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.9.12 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Даутов Р. М. | Акт  Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 148 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" | | - | 27.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение Агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.9.14 | Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов" | | - | 30.06.2025 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение Агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.9.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые | | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 12 | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Подготовлен проект документации для отбора субъектов Российской | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 149 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | для оказания услуги (выполнения работы)" | |  |  | точками отсутствует |  |  | Федерации на предоставление ИМБТ | |  | | |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Рассмотрены заявки субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ним документов в рамках процедуры отбора субъектов РФ на предоставление ИМБТ " | | - | 30.07.2025 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Результаты предварительного рассмотрения заявок субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прилагаемых к ней документов, проверка их комплектности и соответствия требованиям, установленным Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных инвестиционных проектов по созданию кампусов, | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
|
| 150 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | утвержденными Постановлением № 1268 | |  | | |
| 1.9.17 | Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений" | | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.9.18 | Контрольная точка "Проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза | | - | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение Агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 151 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | инвестиционных проектов" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.9.19 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт о выполненных функциях агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.9.20 | Контрольная точка "Проведены оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридическая экспертиза инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма концессионных соглашений" | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение агента Правительства Российской Федерации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.10 | Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование Научно- | | 02.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 152 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | технологического кампуса "Сириус"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.10.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Научно-технологический кампус Сириус» (Федеральная территория Сириус)" | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " , Единица | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.10.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.11 | Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.11.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1 | Контрольная точка | | - | 28.04.20 | Взаимосвязь с | 06 | Гвоздева Н. | Презентация | | ГИИС Электронный | | |
| 154 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.2 | "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" | |  | 23 | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | М. | Презентационные материалы. | | бюджет | | |
| 1.11.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Кампус СахалинTech» (г. Южно-Сахалинск)" | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.11.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  | отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.12 | Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | 02.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.12.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.12.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Межвузовский кампус г. Хабаровске» " | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  | 31.05.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 156 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 23 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.12.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.13 | Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.13.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 157 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | |  | | |
| 1.13.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.13.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Современный многофункциональный студенческий кампус в г. Перми» " | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.13.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 158 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | образовательной среды (кампусов) " | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.13.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.14 | Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | 02.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.14.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.14.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 159 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | кампуса и «дорожнoй карты»" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.14.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Студенческий кампус мирового уровня «Арктическая звезда» (г. Архангельск)»" | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.14.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.14.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.1 | Результат "Определены | | 01.01.20 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 5 | параметры создания и обеспечено финансирование Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | 23 |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | | бюджет | | |
| 1.15.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.15.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" , Единица | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.15.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Межуниверситетский кампус мирового уровня в г. Тюмени» " , Единица | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.15.4 | Контрольная точка "Определены | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | |  |  |  |  |  | России | |  | | |
| 1.15.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.16 | Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | 02.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.16.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 162 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | проекта)" | |  |  |  |  |  | федерального проекта | |  | | |
| 1.16.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты" | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.16.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Научно-образовательный кампус «Большая Ивановская Мануфактура» (г. Иваново) " | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная«дорожная карта». | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.16.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 163 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.16.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.17 | Результат "Определены параметры создания и обеспечено финансирование современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.17.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.17.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 164 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.17.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания кампуса «Современный университетский кампус мирового уровня особой экономической зоны «Новгородская»» (г. Великий Новгород)" | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.17.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.17.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.18 | Результат "Определены параметры создания и | | 02.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | обеспечено финансирование Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.18.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.18.2 | Контрольная точка "Проведена стратегическая сессия с победителем отбора «второй волны» по доработке целевой модели кампуса и «дорожнoй карты»" | | - | 28.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Презентация  Презентационные материалы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.18.3 | Контрольная точка "Разработана «дорожная карта» создания «Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара»" | | - | 15.05.2023 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Утвержденная «дорожная карта» | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.18.4 | Контрольная точка "Определены дополнительные контрольные точки на 2023-2030 гг. в соответствии с методическими рекомендациями по параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 31.05.2023 | 06 | 08 | Гвоздева Н. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.18.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 25.06.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.19 | Результат "Определен перечень и разработаны методики социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институциональных уровней по оценке кампусов" | | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 167 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.19.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | | - | 28.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Определен перечень необходимых данных для получения базового и прогнозных значений показателей, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.19.2 | Контрольная точка "Разработан "чек-лист" подтверждения оценки соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 28.03.2023 | 01 | 02 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  "Чек-лист" подтверждения оценки соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.19.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | | - | 17.04.2023 | 06 | 07 | Гвоздева Н. М. | Распоряжение  Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении перечня и методик расчета социально-экономических эффектов и | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 168 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | аналитических показателей национального, регионального, отраслевого и институциональных уровней по оценке кампусов" | |  | | |
| 1.19.4 | Контрольная точка "Проведена апробация разработанной методики" | | - | 31.05.2023 | 02 | 04 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении нулевого этапа сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.19.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 20.06.2023 | 07 | 05 | Гвоздева Н. М. | Распоряжение  Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении перечня социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального и институционального уровней и методик расчета социально-экономических эффектов (аналитических показателей) по оценке кампусов федерального проекта «Создание сети современных кампусов" | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.19.6 | Контрольная точка "Документ опубликован" | | - | 30.06.2023 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и | Гвоздева Н. М. | Распоряжение  Распоряжение Минобрнауки России "Об | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 169 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | утверждении перечня социально-экономических эффектов и аналитических показателей национального, регионального и институционального уровней и методик расчета социально-экономических эффектов (аналитических показателей) по оценке кампусов федерального проекта «Создание сети современных кампусов" размещено на портале Минобрнауки России | |  | | |
|
| 1.20 | Результат "Разработаны методики и установлены значения показателей федерального проекта" | | 02.01.2023 | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.20.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | | - | 28.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Определен перечень необходимых данных, проведен анализ форм федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов и иных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 170 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | систем сбора данных для выявления имеющихся источников данных | |  | | |
| 1.20.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | | - | 17.04.2023 | 01 | 08 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Проект документа. Разработаны методики расчета показателей и механизм учета. При необходимости разработаны предложения по внесению изменений в существующие (или разработке новых) формы федерального статистического наблюдения (мониторинги) для сбора необходимых данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.20.3 | Контрольная точка "Проведена апробация разработанной методики" | | - | 30.05.2023 | 02 | 04 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведенной апробации разработанной методики | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.20.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | | - | 31.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  проект методики согласован Минэкономразвития России и Росстатом | | УНП ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2 | Контрольная точка | | - | 20.06.20 | 08 | 05 | Гвоздева Н. | Распоряжение | | ГИИС Электронный | | |
| 171 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 0.5 | "Документ утвержден (подписан)" | |  | 23 |  |  | М. | Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении методик расчета значений показателей федерального проекта" | | бюджет | | |
| 1.20.6 | Контрольная точка "Документ опубликован" | | - | 30.06.2023 | 04 | 09 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Распоряжение Минобрнауки России "Об утверждении методик расчета значений показателей федерального проекта размещен на портале Минобрнауки России" | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.20.7 | Контрольная точка "Сформирован запрос на изменение в части корректировки плановых значений показателей федерального проекта" | | - | 31.08.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Сформирован запрос на изменение паспорта федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.21 | Результат "Определены субъекты Российской Федерации для создания кампусов (третья очередь)" | | 01.01.2023 | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2 | Контрольная точка | | - | 31.03.20 | Взаимосвязь с | 14 | Даутов Р. М. | Справка | | ГИИС Электронный | | |
| 172 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.1 | "Мониторинг исполнения результата" | |  | 23 | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Справка об исполнении результата, подписанная ответственным за результат | | бюджет | | |
| 1.21.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка об исполнении результата, подписанная ответственным за результат | | ГИИС "Электронный бюджет | | |
| 1.21.3 | Контрольная точка "Внесение изменений в критерии отбора проектов кампусов " | | - | 01.08.2023 | 13 | 11 | Даутов Р. М. | Приказ  Внесение изменений в приказ Минобрнауки России от 01.10.2021 № 906 | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.21.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 30.08.2023 | 14 | 15 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Минобрнауки России разработан проект документации о процедуре определения инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в соответствии с Положением о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 173 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров национального проекта "Наука и университеты", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268. | |  | | |
|
| 1.21.5 | Контрольная точка "Поданы заявки субъектов РФ/ООВО для участия в процедуре определения инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется в рамках проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизма государственного-частного партнерства и | | - | 27.09.2024 | 11 | 16 | Даутов Р. М. | Исходящее письмо  Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации об итогах подачи заявок для участия в отборе инвестиционных проектах | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 174 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | концессионных соглашений" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.21.6 | Контрольная точка "Получены заключения по результатам экспертизы ВЭБ.РФ" | | - | 15.11.2024 | 16 | 18 | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение ВЭБ.РФ по результатам оценки бюджетной эффективности, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности вариантов реализации инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.21.7 | Контрольная точка "Получены заключения по результатам экспертизы Минобрнауки России" | | - | 15.11.2024 | 15 | 17 | Даутов Р. М. | Протокол  Утверждение результатов экспертиз образовательных и социально-экономических параметров инвестиционных проектов рабочей группой Минобрнауки России по вопросам создания сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.21.8 | Контрольная точка "Получены заключения по | | - | 15.11.2024 | 17 | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение Минстроя | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 175 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | результатам экспертизы Минстрой России" | |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | России об оценке обоснованности расчета стоимости капитальных затрат по инвестиционным проектам, реализация которых осуществляется в соответствии с Положением о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268 | |  | | |
|
|
| 1.21.9 | Контрольная точка "Проведено заседание межведомственной | | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 12 | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол заседания межведомственной рабочей | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 176 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | рабочей группы по вопросам создания инновационной образовательной среды" | |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | группы по отбору кампусов 3 очереди | |  | | |
| 1.21.10 | Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)" | | - | 20.12.2024 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение паспорт федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22 | Результат "Проведены опросы пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" | | 09.01.2024 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.1 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 177 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.22.2 | Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" | | - | 30.05.2024 | 02 | 01 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.07.2024 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Разработан План социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.4 | Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" | | - | 30.09.2024 | 01 | 03 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка о проведении исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 29.11.2024 | 07 | 09 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.6 | Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а | | - | 27.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 178 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | также горожан (для мест с открытым доступом)" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.22.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.8 | Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" | | - | 30.05.2025 | 02 | 01 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.07.2025 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Разработан План социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.10 | Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" | | - | 30.09.2025 | 01 | 03 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка о проведении исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 28.11.2025 | 07 | 09 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2 | Контрольная точка | | - | 30.12.20 | 03 | Взаимосвязь с | Гвоздева Н. | Справка | | ГИИС Электронный | | |
| 179 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 2.12 | "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" | |  | 25 |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | М. | Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России | | бюджет | | |
|
| 1.22.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.14 | Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" | | - | 29.05.2026 | 02 | 01 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.07.2026 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Разработан План социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.2 | Контрольная точка | | - | 30.09.20 | 01 | 03 | Гвоздева Н. | Справка | | ГИИС Электронный | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 2.16 | "Проведено социологическое исследование" | |  | 26 |  |  | М. | Справка о проведении исследования | | бюджет | | |
| 1.22.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 30.11.2026 | 07 | 09 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.18 | Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" | | - | 30.12.2026 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.22.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.20 | Контрольная точка "Сформирована обследуемая | | - | 31.05.2027 | 02 | 01 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | совокупность" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.22.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 30.07.2027 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Разработан План социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.22 | Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" | | - | 30.09.2027 | 01 | 03 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка о проведении исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 30.11.2027 | 07 | 09 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.24 | Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" | | - | 30.12.2027 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
|  |  | |  | 31.03.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 182 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.22.25 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 28 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.26 | Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" | | - | 31.05.2028 | 02 | 01 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.07.2028 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Разработан План социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.28 | Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" | | - | 29.09.2028 | 01 | 03 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка о проведении исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 30.11.2028 | 07 | 09 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.30 | Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса | | - | 29.12.2028 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка со ссылкой на официальный сайт | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" | |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | Минобрнауки России | |  | | |
| 1.22.31 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.32 | Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" | | - | 31.05.2029 | 02 | 01 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.33 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 31.07.2029 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Разработан План социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.34 | Контрольная точка "Проведено социологическое | | - | 28.09.2029 | 01 | 03 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка о проведении исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 184 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | исследование" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.22.35 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 30.11.2029 | 07 | 09 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.36 | Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" | | - | 28.12.2029 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.22.37 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата. Выбран принципиальный план исследования и определен метод сбора данных | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.38 | Контрольная точка "Сформирована обследуемая совокупность" | | - | 31.05.2030 | 02 | 01 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка об исполнении результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  | 31.07.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 185 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.22.39 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 30 | 05 | 07 | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Разработан План социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.40 | Контрольная точка "Проведено социологическое исследование" | | - | 30.09.2030 | 01 | 03 | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка о проведении исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.41 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 29.11.2030 | 07 | 09 | Гвоздева Н. М. | Отчет  Отчет о проведении социологического исследования | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.22.42 | Контрольная точка "Опубликованы результаты опроса пользователей инфраструктуры из различных категорий обучающихся, сотрудников образовательной или научной организации, а также горожан (для мест с открытым доступом)" | | - | 30.12.2030 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Справка  Справка со ссылкой на официальный сайт Минобрнауки России | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.23 | Результат "Создан кампус СахалинTech в г. Южно- | | 20.04.2023 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 186 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Сахалинске" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.23.1 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | | - | 16.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на строительство. | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.2 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Подписанный контракт. | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.3 | Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта" | | - | 29.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.4 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 187 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов) | |  | | |
|
| 1.23.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.7 | Контрольная точка "С субъектом Российской | | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение о | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 188 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставлении межбюджетного трансферта | |  | | |
| 1.23.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.10 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов)" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 189 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.23.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.13 | Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного | | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | трансферта" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.23.14 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.15 | Контрольная точка "Проведена оценка соответствия кампуса утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной образовательной среды (кампусов). | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.23.16 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченного строительства объекта Кампуса мирового уровня "СахалинTech": | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 191 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | отсутствует | отсутствует |  | Студенческий городок на 1500 чел | |  | | |
| 1.23.17 | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" | | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта Кампуса мирового уровня "СахалинTech": Студенческий городок на 1500 чел. | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.19 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего | | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 192 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | проекта)" | |  |  |  |  |  | федерального проекта | |  | | |
| 1.23.21 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 09.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки законченного строительства Научно-образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.22 | Контрольная точка "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" | | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разрешение на ввод в эксплуатацию Научно-образовательного комплекса Кампуса мирового уровня "СахалинTech" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.23.23 | Контрольная точка "Кампус соответствует утвержденным параметрам инновационной образовательной среды (кампусов) " | | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов мирового уровня образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты" о рассмотрении чек-листа соответствия кампуса стандарту инновационной | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 193 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | образовательной среды (кампусов). | |  | | |
| 1.24 | Результат "Осуществлен мониторинг дорожных карт федерального проекта" | | 01.01.2023 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.24.1 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.2 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 194 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.3 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.4 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 195 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.5 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 196 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.6 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.7 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 197 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.8 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.9 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 198 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.10 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.11 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 199 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.12 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 200 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.13 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.14 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 201 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.15 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.16 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 202 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.17 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.18 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 203 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.19 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 204 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.20 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.21 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 205 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.22 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.23 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 206 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.24 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске " | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.25 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 207 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.26 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 208 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.27 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.28 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 209 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.29 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.30 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 210 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.31 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.32 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 211 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.33 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 212 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.34 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.35 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 213 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.36 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.37 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 214 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.38 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.39 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 215 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.40 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 216 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.41 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.42 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 217 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.43 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.44 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 218 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.45 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.46 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 219 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.47 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 220 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.48 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.49 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 221 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.50 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.51 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 29.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 222 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.52 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.53 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 223 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.54 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 224 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.55 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.56 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 225 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.57 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.58 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 226 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.59 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.60 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 227 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.61 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 228 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.62 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.63 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 229 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.64 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.65 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 230 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.66 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.67 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 231 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.68 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 19.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 232 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.69 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.70 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 233 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.71 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.72 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 234 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.73 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.74 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 235 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.75 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 236 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.76 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.77 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 237 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.78 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.79 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 238 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.80 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.81 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 239 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.82 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 240 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.83 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.84 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 241 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.85 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 19.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.86 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ- | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 242 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | кампуса в г. Нижнем Новгороде" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.87 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.88 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 243 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.89 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 244 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (национальный исследовательский университет)"" | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.90 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.91 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 245 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.92 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.93 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 246 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.94 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.95 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 247 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.96 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 248 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.97 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.98 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 249 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.99 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.100 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 250 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.101 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.102 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 251 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 22.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.103 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 252 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.104 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.105 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 253 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.106 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.107 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 254 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.108 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.109 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 255 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.110 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 256 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.111 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.112 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 257 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.113 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.114 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 258 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.115 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.116 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 259 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.117 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 260 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.118 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.119 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 29.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 261 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.120 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.121 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 262 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.122 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.123 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 263 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.124 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 264 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.125 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.126 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 265 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.127 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.128 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 266 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.129 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.130 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 267 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | |
|
| 1.24.131 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 268 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.132 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.133 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 269 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Мануфактура"" | |  |  |  |  |  | образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.134 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.135 | Контрольная точка "Осуществлен | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 270 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.136 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 271 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.137 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.138 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 272 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | |  |  |  |  |  | подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.139 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.140 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 273 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | |  |  | отсутствует | отсутствует |  | кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.141 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
|  |  | |  | 21.07.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 274 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.24.142 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.143 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 275 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.144 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.145 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 276 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.146 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.147 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 277 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.148 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.149 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 278 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.150 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 279 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.151 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.152 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 280 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.153 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.154 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 281 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.155 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.156 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 282 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.157 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 283 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (национальный исследовательский университет)"" | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.158 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.159 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 284 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.160 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.161 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 285 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.162 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.163 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 286 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.164 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 287 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.165 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.166 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 288 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.167 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.168 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 289 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.169 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.170 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 290 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.171 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 291 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.172 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.173 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 292 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.174 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.175 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 293 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.176 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.177 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 294 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.178 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 295 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.179 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.180 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 296 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.181 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.182 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 297 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.183 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.184 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 298 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.185 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 299 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.186 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.187 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.188 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.189 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 301 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.190 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.191 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 302 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.192 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 303 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.193 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.194 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 304 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.195 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.196 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 305 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.197 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.198 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 306 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.199 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 307 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.200 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.201 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 308 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.202 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.203 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 309 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.204 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.205 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 310 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.206 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 311 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.207 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.208 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 312 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.209 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет"" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.210 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 313 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.211 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.212 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 314 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.213 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 315 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.214 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.215 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 316 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.216 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.217 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 317 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.218 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.219 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 318 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.220 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 319 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.221 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.07.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.222 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 320 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.223 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.224 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 321 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.225 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.226 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 322 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" ИТ-кампуса в г. Нижнем Новгороде" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.227 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Интеллектуальное пространство будущего "Кампус Кантиана" ФГАОУ ВО "Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта"" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 323 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.228 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.229 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Карпов В. А. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 324 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | государственный университет"" | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.230 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)"" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.231 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 325 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.232 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.233 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 326 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.234 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 327 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.235 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.236 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 328 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.237 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.238 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 20.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 329 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.239 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.240 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 330 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.241 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 331 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.242 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.243 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 332 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.244 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.245 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 333 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.246 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.247 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 334 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.248 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 335 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.249 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.250 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 336 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.251 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.252 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 337 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.253 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.254 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 338 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.255 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 339 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.256 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.257 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 340 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.258 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.259 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 341 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.260 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" | | - | 21.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.261 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 342 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.262 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 343 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.263 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.264 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 344 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.265 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.266 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 345 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.267 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.268 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 346 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.269 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 347 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.270 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.271 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.07.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 348 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.272 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного межвузовского кампуса в г. Томске" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.273 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 349 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" кампуса Сахалин Tech в г. Южно-Сахалинске" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.274 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.275 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 350 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.276 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 351 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.277 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.278 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 352 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.279 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.280 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 353 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.281 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.282 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 354 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.283 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 355 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.284 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.285 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 356 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.286 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.287 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 357 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.288 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.289 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 358 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.290 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 359 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.291 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.292 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 360 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.293 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.294 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 361 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.295 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.296 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 362 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.297 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 363 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.298 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.299 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 364 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.300 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.301 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 365 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.302 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.303 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 366 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 21.07.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.304 | Контрольная точка " Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 367 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.305 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.306 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 368 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.307 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.308 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 369 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" Международного межвузовского кампуса IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.309 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.310 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 370 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | - | 20.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.311 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 371 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.312 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.313 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 372 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.314 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.315 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 373 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.24.316 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 20.07.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.317 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 374 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | - | 19.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.318 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 19.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 375 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.319 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.320 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 19.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 376 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  |  |  |  | национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
| 1.24.321 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | - | 19.07.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
| 1.24.322 | Контрольная точка "Осуществлен мониторинг выполнения мероприятий "дорожной | | - | 14.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по вопросу формирования и реализации федерального | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 377 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | карты" студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | проекта по созданию кампусов образовательных организаций высшего образования в рамках национального проекта "Наука и университеты", подтверждающий плановый уровень исполнения "дорожной карты" (100% контрольных событий, запланированных в отчетном периоде, достигнуты) | |  | | |
|
| 1.25 | Результат "Уточнены параметры создания Научно-технологического кампуса "Сириус"" | | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.25.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.2 | Контрольная точка "Разработана концепция Научно-технологического | | - | 28.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России с разработанной | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 378 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | кампуса "Сириус"" | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | концепцией | |  | | |
| 1.25.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.5 | Контрольная точка "Сформирован запрос на изменение в части корректировки плана реализации мероприятий" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Сформирован запрос на изменение паспорта федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.25.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта | | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 379 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (в части результата соответствующего проекта)" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | информация о ходе достижения результата федерального проекта | |  | | |
| 1.25.7 | Контрольная точка "Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации" | | - | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Договор с ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.9 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.25.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия | | - | 28.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 380 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (результата) соответствующего проекта)" | |  |  | отсутствует | отсутствует |  | достижения результата федерального проекта | |  | | |
| 1.25.11 | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" | | - | 30.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от администрации федеральной территории "Сириус" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.12 | Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению ИМБТ" | | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ федеральной территории "Сириус" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.25.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 381 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.26 | Результат "Уточнены параметры создания студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда"" | | 01.01.2025 | 28.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.26.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.26.2 | Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Концессионное соглашение | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.26.3 | Контрольная точка "  Заключен договор на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий" | | - | 29.03.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключённый договор | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|  |  | |  | 28.06.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 382 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.26.4 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приёма-передачи проектной-сметной документации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.26.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.26.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.26.7 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 383 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.26.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.26.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.26.10 | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" | | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Архангельской области | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.26.11 | Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" | | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Архангельской области | | ГИИС "Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 384 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.26.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 28.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27 | Результат "Осуществлено обновление инфраструктуры учреждений высшего образования для проживания студентов." | | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.1 | Контрольная точка "Осуществлено распределение средств капитального ремонта между ГРБС" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Распоряжение  Распределение бюджетных ассигнований | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.3 | Контрольная точка "Принято решение Бюджетной комиссии " | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол Бюджетной комиссии | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 385 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.27.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.27.5 | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" | | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Контракт | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.6 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" | | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт о начале строительно-монтажных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации | | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 386 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата | |  | | |
| 1.27.8 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.9 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 03.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии | | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 387 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.27.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата по состоянию на 30 июня 2025 года. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.13 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.14 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, | | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Представлено платежное поручение, подтверждающее факт | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 388 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | оплаты выполненных работ | |  | | |
| 1.27.15 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.16 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | | - | 04.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | | - | 29.05.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Соглашение  Заключено соглашение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 389 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.27.19 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.20 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата предоставлена информационная справка о статусе достижения указанного результата | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.21 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) | | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Представлено платежное поручение, подтверждающее факт оплаты выполненных работ | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 390 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | контракту" | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 1.27.22 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.27.23 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Завершены основные строительно-монтажные работы по объекту. | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.28 | Результат "Уточнены параметры создания Межуниверситетского кампуса в г. Тюмени" | | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.28.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|  |  | |  | 29.12.20 |  |  |  |  | |  | | |
| 391 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.28.2 | Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" | | - | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Концессионное соглашение | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Письмо о согласовании земельного участка | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.5 | Контрольная точка "Проведены предпроектные работы (архитектурно-градостроительная концепция, эскиз архитектурного облика, утверждение ТЭП)" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо с материалами в Минобрнауки России от Тюменской области | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2 | Контрольная точка | | - | 29.07.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Даутов Р. М. | Справка | | ГИИС "Электронный | | |
| 392 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 8.6 | "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | |  | 24 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | бюджет" | | |
| 1.28.7 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.8 | Контрольная точка " Разработано, согласовано и утверждено задание на проектирование" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо в Минобрнауки России с утвержденным ТЗ | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.9 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 393 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.28.10 | Контрольная точка "Заключен договор на выполнение проектных и изыскательских работ" | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Договор на выполнение проектных и изыскательских работ | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.11 | Контрольная точка "Заключен договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации" | | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Договор на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.12 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | - | 01.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.28.13 | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" | | - | 28.10.2025 | 08 | 15 | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Тюменской области | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2 | Контрольная точка | | - | 26.12.20 | 14 | 09 | Даутов Р. М. | Протокол | | ГИИС "Электронный | | |
| 394 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 8.14 | "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" | |  | 25 |  |  |  | Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Тюменской области | | бюджет" | | |
| 1.28.15 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 30.12.2025 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.29 | Результат "Уточнены параметры создания современного университетского кампуса особой экономической зоны "Новгородская"" | | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.1 | Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" | | - | 27.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Даутов Р. М. | Соглашение  Концессионное соглашение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.2 | Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Даутов Р. М. | Отчет  Отчет о проведении инженерных изысканий | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 395 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.29.3 | Контрольная точка "Согласован архитектурно-градостроительный облик " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Письмо о согласовании АГР | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.4 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Накладная приема-передачи проектной документации | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.5 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | | - | 03.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.7 |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 396 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" | | - | 29.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Новгородской области | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.8 | Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" | | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Новгородской области | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.29.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.30 | Результат "Уточнены параметры создания научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская Мануфактура"" | | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.30.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг | | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 397 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | |  | | |
| 1.30.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 17.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.3 | Контрольная точка "Заключено Концессионное соглашение " | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Концессионное соглашение | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.4 | Контрольная точка "Заключен контракт на разработку проектной документации" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Контракт по разработке проектной документации | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта | | - | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Справка  Справка о текущем мониторинге достижения результата. | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 398 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.30.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.30.7 | Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" | | - | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Отчет  Отчет о проведении инженерных изысканий | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.8 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 27.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Справка Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.30.9 | Контрольная точка "Разработана проектная | | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки-передачи | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 399 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | документация" | |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | проектной документации | |  | | |
| 1.30.10 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.11 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | - | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.12 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.13 | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора | | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" | |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | Ивановской области | |  | | |
| 1.30.14 | Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" | | - | 01.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Ивановской области | | ГИИС "Электронный бюджет | | |
| 1.30.15 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 22.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.30.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.31 | Результат "Уточнены параметры создания Международного межвузовского кампуса | | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 401 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | IT-направления в городском округе Самара" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.31.1 | Контрольная точка "Агентом Правительства РФ проведена оценка бюджетной эффективности и финансовой устойчивости инвестиционного проекта с учетом мер государственной поддержки и юридической экспертизы инвестиционного проекта" | | - | 29.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключение агента Правительства Российской Федерации на финансово-экономическую модель | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|
| 1.31.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.31.3 | Контрольная точка "Заключено концессионное соглашение" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Соглашение  Концессионное соглашение | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 402 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.31.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.31.5 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Накладная приема-передачи проектной документации по 1 этапу строительства (Гостиничный комплекс) | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.31.6 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.31.7 | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" | | - | 29.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Самарской области | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 403 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.31.8 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Накладная приема-передачи проектной документации по 2 этапу строительства (Учебно-лабораторный корпус) | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.31.9 | Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" | | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Самарской области | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.31.10 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.32 | Результат "Уточнены параметры создания Межвузовского кампуса в г. Хабаровске" | | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.32.1 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Разработанная проектно-сметная документация | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 404 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  |  | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.32.2 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Выписка из ЕГРН | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.32.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.32.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.32.5 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по | | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" I этапа | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 405 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | результатам государственных/негосударственных экспертиз" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.32.6 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | | - | 06.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Контракт на строительство I этапа | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.32.7 | Контрольная точка "Агентом Правительства Российской Федерации проведена экономическая экспертиза финансово-экономической модели и заключение направлено в Минобрнауки России" | | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Заключение агента Правительства Российской Федерации на финансово-экономическую модель | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.32.8 | Контрольная точка "Обновлена финансово-экономическая модель проекта с учетом заключения ГГЭ и направлена в Минобрнауки России для проведения экономической экспертизы Агентом Правительства Российской Федерации" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо Хабаровского края с Обновлённой финансово-экономической моделью проекта с учетом заключения ГГЭ | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 406 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.32.9 | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов" | | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Входящее письмо  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Хабаровского края | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.32.10 | Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" | | - | 02.09.2024 | 11 | 03 | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Хабаровского края | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.32.11 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" | | - | 15.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" II этапа | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.32.12 | Контрольная точка "Заключен контракт на строительство" | | - | 23.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Контракт на строительство II этапа | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.3 | Контрольная точка | | - | 25.12.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Гвоздева Н. | Прочий тип документа | | ГИИС Электронный | | |
| 407 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 2.13 | "Документ утвержден (подписан)" | |  | 24 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | М. | Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | бюджет | | |
| 1.33 | Результат "Уточнены параметры создания современного многофункционального студенческого кампуса в г. Перми" | | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. |  | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.1 | Контрольная точка "Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации" | | - | 02.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки результатов инженерных изысканий по всем элементам Объекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.3 | Контрольная точка "Разработано Архитектурно-градостроительное | | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Даутов Р. М. | Акт  Акт согласования АГР и фасадных решений всех элементов Объекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 408 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
|  | решение и согласованы фасадные решения" | |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.33.4 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)" | | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Справка  Ответственным за достижение результата представлена справочная информация о ходе достижения результата федерального проекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.5 | Контрольная точка "Разработана проектная документация" | | - | 30.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Акт  Акт приемки проектной документации всех элементов Объекта | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.6 | Контрольная точка "Начата предварительная экспертиза проектной документации" | | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Договор на оказание консультационных услуг | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.7 | Контрольная точка "Подача проектной документации на государственную экпертизу в ФАУ "Главгосэкпертиза России"" | | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Заключен договор на проведение Главгосэкпертизы | | ГИИС Электронный бюджет | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 409 | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид  и характеристика  подтверждающего  документа | | Информационная система  (источник данных) | | |
| Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |
| 1.33.8 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.33.9 | Контрольная точка "Подана заявка на участие в процедуре отбора субъектов Российской Федерации для предоставления иных межбюджетных трансфертов " | | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Прочий тип документа  Письмо с заявкой в Минобрнауки России от Пермского края | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.10 | Контрольная точка "Принято решение Минобрнауки России по предоставлению субъекту Российской Федерации ИМБТ" | | - | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Даутов Р. М. | Протокол  Протокол рабочей группы по выделению ИМБТ Пермскому краю | | ГИИС Электронный бюджет | | |
| 1.33.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гвоздева Н. М. | Прочий тип документа  Запрос на изменение федерального проекта утвержден на этапе ВПО | | ГИИС Электронный бюджет | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Кампусы | | | | | | |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Объем площадей новых объектов кампусов, введенных в эксплуатацию Квадратный метр | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39 817,0000 | | 108 260,0000 | 108 260,0000 | 108 260,0000 | 108 260,0000 | 108 260,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 216 400,0000 | | 216 400,0000 | 216 400,0000 | 216 400,0000 | 216 400,0000 | 216 400,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37 462,2700 | 37 462,2700 | 37 462,2700 | | 147 903,8900 | 147 903,8900 | 147 903,8900 | 147 903,8900 | 147 903,8900 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 191 951,0000 | 191 951,0000 | 191 951,0000 | 191 951,0000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 411 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9 028,0000 | 9 028,0000 | | 123 194,0000 | 123 194,0000 | 123 194,0000 | 123 194,0000 | 123 194,0000 | |
| Количество кампусов образовательных организаций высшего образования Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество лабораторий, созданных в новых объектах кампусов Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 21,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 21,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 10,0000 | 12,0000 | 24,0000 | 36,0000 | 62,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 13,0000 | | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 41,0000 | |
| Количество новых мест, созданных в кампусах для проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных работников и иных категорий сотрудников образовательных организаций высшего образования и научных организаций Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 413 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 500,0000 | | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 1 500,0000 | 1 500,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 451,0000 | | 5 451,0000 | 5 451,0000 | 5 451,0000 | 5 451,0000 | 5 451,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 4 340,0000 | 4 340,0000 | 4 340,0000 | 4 340,0000 | 4 340,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 6 000,0000 | 6 000,0000 | 6 000,0000 | 6 000,0000 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 336,0000 | 336,0000 | | 3 400,0000 | 3 400,0000 | 3 400,0000 | 3 400,0000 | 3 400,0000 | |
| Количество объектов (спортивных, культурных, социально-бытовых и т.д.), созданных и/или реконструированных на территории кампусов Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 414 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | |
| Количество объектов инновационной инфраструктуры, созданных на территории кампуса (технопарк, бизнес-инкубатор, точка кипения и иные) Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 2,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 6,0000 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Количество разработанных практико-ориентированных образовательных программ совместно с лидерами отрасли или индустриальными партнёрами Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 6,0000 | | 6,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 13,0000 | 16,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 5,0000 | | 6,0000 | 12,0000 | 18,0000 | 25,0000 | 28,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 5,0000 | 10,0000 | | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | 30,0000 | 35,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 5,0000 | | 10,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 16,0000 | 17,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 5,0000 | | 6,0000 | 12,0000 | 18,0000 | 25,0000 | 28,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 2,0000 | | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 6,0000 | 8,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 6,0000 | 7,0000 | 8,0000 | 10,0000 | |
| Уральский федеральный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 417 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 6,0000 | | 8,0000 | 10,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | |
| Количество структурных подразделений, созданных (размещенных) на территории кампусов совместно с внешними партнерами Единица | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 22,0000 | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 3,0000 | 6,0000 | 12,0000 | 18,0000 | 36,0000 | |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 10,0000 | | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Томская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| Челябинская область | 0,0000 | 2022 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту федерального проекта | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Кампусы | | | | | | | |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Созданы и начали функционировать кампусы образовательных организаций высшего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создан ИТ-кампус в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | 5.0000 | - | - | - | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | 5.0000 | - | - | - | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | 5.0000 | - | - | - | - | - | |
| *Нижегородская область* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | 5.0000 | - | - | - | - | - | |
| Создан кампус СахалинTech в г. Южно-Сахалинске | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2.0000 | - | - | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2.0000 | - | - | - | - | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2.0000 | - | - | - | - | |
| *Сахалинская область* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2.0000 | - | - | - | - | |
| Создан межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Башкортостан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | 2.0000 | - | - | - | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | 2.0000 | - | - | - | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | 2.0000 | - | - | - | - | - | |
| *Республика Башкортостан* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | 2.0000 | - | - | - | - | - | |
| Создан Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 | | 2.0000 | 9.0000 | - | - | - | - | |
| 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | 2.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | 2.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | |
| *Челябинская область* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | 2.0000 | 5.0000 | - | - | - | - | |
| Создан современный межвузовский кампус в г. Томске | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |
| *Томская область* | Единица | 0.0000 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | |
| **Кампусы** | | | | | | | | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 268,30 | 828 030,00 | 1 772 752,90 | 0,00 | 6 118 051,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 268,30 | 828 030,00 | 1 772 752,90 | 0,00 | 6 118 051,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 426,20 | 331 749,30 | 1 488 170,50 | 0,00 | 4 100 346,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 426,20 | 331 749,30 | 1 488 170,50 | 0,00 | 4 100 346,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 842,10 | 496 280,70 | 284 582,40 | 0,00 | 2 017 705,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 842,10 | 496 280,70 | 284 582,40 | 0,00 | 2 017 705,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 069,00 | 423 234,20 | 406 636,80 | 0,00 | 2 181 940,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 069,00 | 423 234,20 | 406 636,80 | 0,00 | 2 181 940,00 | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Челябинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 069,00 | 423 234,20 | 406 636,80 | 0,00 | 2 181 940,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 000,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 069,00 | 423 234,20 | 406 636,80 | 0,00 | 2 181 940,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 563,10 | 312 826,00 | 0,00 | 596 389,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 563,10 | 312 826,00 | 0,00 | 596 389,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Томская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 563,10 | 312 826,00 | 0,00 | 596 389,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 563,10 | 312 826,00 | 0,00 | 596 389,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 089,80 | 93 876,70 | 240 834,00 | 0,00 | 1 433 800,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 089,80 | 93 876,70 | 240 834,00 | 0,00 | 1 433 800,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 089,80 | 93 876,70 | 240 834,00 | 0,00 | 1 433 800,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 089,80 | 93 876,70 | 240 834,00 | 0,00 | 1 433 800,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |